3.1.2 Режим работы и производственная мощность предприятия.

Режим организации работ карьера раздельной добычи “Кадали-Макит”:

сезонный с вахтовыми условиями труда, непрерывной рабочей неделей в две смены  продолжительностью по 12 часов из которых: обед-1час, плановые предупредительные работы-1 час, два перерыва для отдыха по 15 минут.

Продолжительность сезона для различных видов работ, принимается из графика годового распределения среднемесячных температур наружного воздуха по району Кадали-Макитской террасы (смотри рисунок 1.2):

-продолжительность буровых работ 290 суток;

-продолжительность вскрышных работ 260суток с 20марта по 26 ноября;

-продолжительность промывочных  работ 135 суток с 7 мая по 20 октября.

Производительность карьера определяется исходя из запасов песков, способа разработки  и производительности промприбора.

Среднегодовая производительность карьера по вскрыше торфов составит:

Ат = Ап/п x Кв =205 x 9 = 1845 тыс. м3

где Ап/п – среднегодовая производительность промприбора, Аn =205 тыс. м3 (смотри таблицу 3.1.2.1);

Кв  – коэффициент вскрыши, Кв=9

Годовая производственная мощность карьера

А= Ат + Аn/п = 1845000+205000 = 2050 тыс.м3

Срок отработки россыпи составит:

N = Vп / Ап/п = 1142400 / 205000 = 5 сезонов.

Производственная мощность предприятии включает в себя:

производительности промывочного прибора ПКБШ-100, экскаватора          КАТО-1500GV, бульдозера ДЭТ- 250, бульдозера Т-170, бурового станка        2СБШ-250 МН, автосамосвала БелАЗ –540А, экскаватора ЭШ 15 / 90А.

| № п/п | Наименомание показателей | Ед. измер. | Месясы |  |  |  |  |  | Итого за сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |  |
| 1 | Продолжитель-ность сезона | сут. | 7 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 149 |
| 2 | Время на производство ППР | сут. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 3 | Количество рабочих дней в сезон | сут. | 7 | 27 | 28 | 28 | 27 | 18 | 135 |
| 4 | Количество часов чистой работы в сутки | ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 5 | Число часов чистой работы в сезон | ч | 137 | 527 | 546 | 546 | 527 | 351 | 2634 |
| 6 | Часовая техническая производитель-ность промприбора | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Поправочный коэффициент на неравномерность работы карьера и на зимние условия работ |  | 0,8 0.9 | 0,8 1 | 0,8 1 | 0,8 1 | 0,8 0.95 | 0,8 0.9 | 0,8 0.96 |
| 8 | Расчетная часовая производитель-ность промприбора по периодам года | м3 | 72 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 77 |
| 9 | Расчетная производитель-ность промприбора по периодам года | тыс.м3 | 9.8 | 42.7 | 43.7 | 43.7 | 40 | 25.3 | 205 |

Таблица 3.1.2.1-Расчет производительности промывочного прибора      ПКБШ-100

Приведенные затраты для промывочного прибора  ПКБШ-100.

# Зпр = Сэкс + Еэ * К =  1515407 +  0.16 * 743000 = 1634287 рублей;

где  Еэ – коэффициент экономической эффективности капиталовложений,   Еэ= 0.16;

Сэкс – эксплуатационная себестоимость, Сэкс = 1515407 рублей;

К - балансовая стоимость пром.прибора  ПКБШ-100, К = 743000 рублей;

Таблица 3.1.2.2 - Балансовая стоимость пром.прибора  ПКБШ-100.

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 688 |
| Заготовительные – складные расходы | 1.2% | тыс.руб. | 8 |
| Итого | - | тыс.руб. | 696 |
| Расходы на комплектацию оборудования | 0.7% | тыс.руб. | 5 |
| Итого | - | тыс.руб. | 701 |
| Монтаж | 6% | тыс.руб. | 42 |
| Всего | - | тыс.руб. | 743 |

Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зп+ Зэ + Зрм + Зпр = 74300 + 1122000 + 119784 + 61559 + 137764 =

= 1515407 рублей;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования, Зам = 74300 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп = 1122000 рублей;

Зэ - затраты на электроэнергию, Зэ = 119784 рублей;

Звм – эксплуатационные затраты, Звм = 61559 рублей;

Зпр - прочие затраты, Зпр = 137764 рублей;

Зам = 10 % от стоимости пром.прибора  = 743000 * 0.1 = 74300 рублей;

#### Таблица 3.1.2.3 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист ПКБШ - 100 |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 98 | 49 | 117 | 5 | 27 | 296 |
| Помощник машиниста |  | 2 | 2.2 | 149 | 250 | 82 | 41 | 98 | 4 | 23 | 248 |
| Сварщик |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 98 | 49 | 117 | 5 | 27 | 296 |
| Съемщик |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 98 | 49 | 117 | 5 | 27 | 296 |
| Охранник |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 98 | 49 | 117 | 5 | 27 | 296 |
| Зав. З.П.К. |  | 2 | 2.2 | 149 | 350 | 104 | 52 | 125 | 5 | 28 | 309 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122 |

Списочный штат определяется:

Тспис = Треж / Тфак = 140 / 125 = 1.1

где Треж  = Тсм  - Ткл  - Тпр = 149 – 7 -  2 = 140 дней;

где  Тсм – количество смен в сезоне, Тсм = 149 дней;

Тпр  - количество праздничных дней, Тпр  = 2 дней.

Ткл  - простои по климатическому условию, Ткл  = 7 дней.

Тфак = Тсм - Ткл - Тб -Тв -Тб  = 149 – 7- 5 – 10 – 2  = 125 дней;

где Тб  – количество дней по болезни, Тб = 5 дня;

Тв  – количество выходных дней, Тв = 10 дня;

Таблица 3.1.2.4 - Затраты на электроэнергию.

| Наименования затрат | Единицы измерения. | Расход энергии в год | Цена за единицу измерения, руб. | Годовые затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата по одноставочному тарифу | кВт | 121164 | 0.224 | 27140 |
| Плата по двухставочному тарифу | кВт | 920 | 79 | 72680 |
| Неучтенные затраты 20% |  |  |  | 19964 |
| Всего |  |  |  | 119784 |

Затраты на электроэнергию определяется суммированием одноставочного и двухставочного тарифа за 1 час работы экскаватора и стоимости 1кВт.ч.

Расход энергии по одноставочному тарифу, Wо = 121164  кВт;

Расход энергии по двухставочному тарифу, Wд = 921кВт;

Wо = Nуст * tг * К * Цот * Ки = 230 * 2634 * 0.25 * 0.8 = 121164 кВт;

где  Nуст – установленная мощность пром.прибора, Nуст = 230 кВт;

tсез – число рабочих часов в сезон, tсез = 2634 часов;

К- коэффициент интегральности, К = (0.25 –0.3);

Ки - коэффициент использования, Ки = 0.8

Wд = Nуст * Тмес * Цдт * Ки = 230 * 5 * 0.8 = 920 кВт;

где Тмес - продолжительность сезона, Тмес = 5 месяцев;

Таблица 3.1.2.5 -  Эксплуатационные затраты на пром.прибор ПКБШ - 100.

| Наименования расходов | Затраты на 1000 м3,% | Годовой объм работ, тыс. м3 | Общие затраты | Цена, тыс.руб. | Годовая сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСМ | 0.08 | 205 | 16.4 | 26.4 | 430 |
| Электроды | 1.05 | 205 | 215 | 20.1 | 4322 |
| На содержания и ремонт | 0.06 | 743000 |  |  | 44580 |
| Износ металла | 1.5 | 205 | 307 | 21.6 | 6631 |
| Итого |  |  |  |  | 55963 |
| Неучтенные материалы, 10 % |  |  |  |  | 5596 |
| Всего |  |  |  |  | 61559 |

Прочие затраты определяются 10% от всех затрат (заработанная плата, затраты на электроэнергию, затраты на амортизацию горного оборудования, затраты на вспомогательные материалы).

# Зпр = (Зп + Зэ + Зам + Звм) * 10% = (1122000 + 61559 +  119784 + 74300 ) * 10% =

= 137764 рублей

Таблица 3.1.2.6 – Калькуляция стоимости машино – смены пром.прибора ПКБШ - 100

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 135 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 205000 | 759 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 1122000 | 4155 | 5.5 |
| Материалы | руб. | 61559 | 228 | 0.3 |
| Амортизация | руб. | 74300 | 275 | 0.35 |
| Электоэнергия | руб. | 119784 | 443 | 0.6 |
| Текущий ремонт | руб. | 148000 | 548 | 0.7 |
| Цеховые расходы | руб. | 152564 | 565 | 0.75 |
| Прочие расходы | руб. | 335641 | 1243 | 1.6 |
| Стоимость | руб. | 2013848 | 7458 | 9.8 |
| Стоимость машино - час | руб. | 765 | 765 |  |

Расчет нормы выработки бульдозера ДЭТ – 250 на отвалообразования гали

Сезонная норма выработки

Qбсез = Qбсм * nсм * Тсез = 956 * 2 * 135 = 258120 м3

где  Тсез – сезонный фонд работы бульдозера, Тсез = 135 дней;

Тсез = Тс  - Тппр = 149 – 14  = 135 дней;

где Тс  - продолжительность сезона, Тс  = 149 дней;

Тппр – планово предупредительные работы,  Тппр = 14 дней;

Сменная норма выработки

Qбсм = 100 * (Тсм – Тпз – Тлн )  * Кi / (То – Тв ) * Котд =                                                                      100 * (720 – 82 – 10) * 1.7 / (100 +2.43) * 1.09 = 956 м3

где То – норматив основного времени на 100 м3 горной массы,                        То = 100 минуты;

Тв – норматив вспомогательного времени на 100 м3 горной массы,                  Тв = 2.43 минут;

Котд – коэффициент, учитывающий время на отдых машиниста бульдозера, Котд =  1.09

Кi - поправочный коэффициент, Кi = 1.7;

Кi = Ксм  * Ккл * Ктп * Квз * Кнад  * Кзп  = 1.46 * 0.98 * 0.92 * 0.97 * 0.96 * 1.25  = = 1.7

где Ксм – сменный коэффициент, Ксм = 1.46;

Ккл – климатический коэффициент, Ккл = 0.98;

Квз – взрывание в течении смены, Квз = 0.97;

Кнад – коэффициент надежности оборудования, Кнад = 0.96;

Кпп – при повторной перевалки взорванных пород, Кпп = 1.25;

Приведенные затраты для бульдозера ДЭТ- 250.

# Зпр = Сэкс + Еэ * К =  1871100 + 0.16 *  8173000 = 3178780 рублей;

Таблица 3.1.2.7 - Балансовая стоимость бульдозера ДЭТ- 250.

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 7430 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 743 |
| Всего | - | тыс.руб. | 8173 |

Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зп + Звм +  Зпр = 1225000 + 176000 + 300000 + 170100 =

= 1871100 рублей;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования, Зам = 1225 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп = 176000 рублей;

Звм  - эксплуатационные затраты, Звм = 300000 рублей;

Зпр - прочие затраты, Зпр = 170100 рублей;

Таблица 3.1.2.8- Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бульдозер ДЭТ- 250 | 8173 | 15 | 1 | 1225 |

#### Таблица 3.1.2.9 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист ДЭТ - 250 |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 90 | 45 | 108 | 5 | 25 | 273 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |

Таблица 3.1.2.10 - Эксплуатационные затраты на бульдозер ДЭТ - 250.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. Топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт |  | Общие Затраты, тыс.руб. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Бульдозер ДЭТ- 250 | 1 | 52 | 14.2 | 8.3 | 39.6 | 114.1 |  | 2634 |  | 300 |

Прочие затраты

Зпр = (Ззп  + Зам + Зрм  ) * 10% = (176000  +1225000 + 300000) * 10% =

= 170100 рублей;

### Таблица 3.1.2.11– Калькуляция стоимости машино-смены бульдозера

### ДЭТ - 250

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 135 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 258120 | 956 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 176000 | 652 | 0.8 |
| Материалы | руб. | 300000 | 1111 | 1.2 |
| Амортизация | руб. | 1225000 | 4537 | 4.7 |
| Текущий ремонт | руб. | 1634600 | 6054 | 6.3 |
| Цеховые расходы | руб. | 333560 | 1235 | 1.3 |
| Прочие расходы | руб. | 733832 | 2717 | 2.8 |
| Стоимость | руб. | 4402992 | 16307 | 17 |
| Стоимость машино-час | руб. | 1672 | 1672 |  |

Расчет нормы выработки на транспортирование горной массы автосамосвалами БелАЗ –540А при погрузке экскаватора КАТО-1500GV

Сезонная норма выработки

Qасез = Qасм * nсм * Тсез  = 580 * 2 * 135 = 156600 м3;

где  nсм – количество смен работы в сутки, nсм = 2 смены;

Тсез – сезонный фонд работы автосамосвала, Тсез = 135 дней

Тсез = Тс  - Тппр  - Тпр = 149 – 14 = 135 дней;

где Тс  - продолжительность сезона, Тс  = 149 дней;

Тппр – планово предупредительные работы,  Тппр = 14 дней;

Сменная норма выработки

Qасм = (Тсм – Тпз – Тлн – Тпр ) * Vа  / Тр  = (720 –35 – 10 -10) * 12.5 / 14.4 = 580 м3

где Тсм – продолжительность смены, Тсм = 720 минут;

Тпз – время выполнения подготовительно – заключительные операций,

Тпз = 35 минут;

Тлн – время на личные надобности, Тлн  = 10 минут;

Vа – вместимость кузова автосамосвала при породе третей и четвертой категории трудности экскавации, Vа = 12.5 м3;

Тпр – прочие простои, Тпр = 10 минут;

Тр – время одного рейса, Тр = 14.4 минут;

Тр = Тож + Туп + Тдв + Тур + Траз + Тпог = 1 + 0.5 + 7.9 + 0.3 + 0.8 + 3.9 =

=14.4 минут;

где Тож – время ожидания автосамосвала у экскаватора, Тож = 1.0 минута;

Туп – время установки автосамосвала под погрузку, Туп = 0.5 минут;

Тдв - время движения на один рейс, Тдв = 7.9 минут;

Тур – время установки автосамосвала под разгрузку, Тур = 0.3 минут;

Траз - время разгрузки, Траз = 0.8 минут;

Тпог - время погрузки, Тпог = 3.9 минут;

Тпог =  Vа * tц / Е * Ки * Кi * 60 = 12.5 * 27 / 1.5 * 0.7 * 1.35 *60 = 3.9 минут;

где tц – время цикла экскавации пород для третей и четвертой категории трудности, tц = 27 минут;

Ки – коэффициент использования вместимости ковша пород для третей и четвертой категории трудности, Ки = 0.7;

Е – вместимость ковша экскаватора КАТО – 1500GV, Е = 1.5 м3;

Кi – поправочные коэффициенты, Кi = 1.35;

Кi = Ксм * Ккл * Ктмп * Квз * Кпд * К,без =

= 1.714 *0.98 * 0.95 * 0.97 * 0.97 * 0.9 = 1.35

где Ксм – сменный коэффициент, Ксм = 1.714;

Ккл – климатический коэффициент, Ккл = 0.98;

Ктмп- коэффициент на транспортировку мерзлых пород, Ктмп = 0.95;

Квз – взрывание в течении смены, Квз = 0.97;

Кпд – планировка дорог, Кпд = 0.97;

К,без – при бездорожье, вызванном атмосферными осадками, К,без = 0.9.

Приведенные затраты для автосамосвалами БелАЗ –540А.

# Зпр = Сэкс + Еэ * Кi = 798600 + 0.16 * 1078000 = 971080 рублей;

#### Таблица 3.1.2.12 - Балансовая автосамосвала БелАЗ – 540А

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 980 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 98 |
| Всего | - | тыс.руб. | 1078 |

Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зп+ Звм +  Зпр = 180000 + 176000 + 370000 + 72600 = 798600 рублей;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования,

Зам = 180000 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп = 176000 рублей;

Звм  -  эксплуатационные затраты, Звм = 370000 рублей;

Зпр - прочие затраты, Зпр = 72600 рублей;

Таблица 3.1.2.13 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Автосамосвал БелАЗ – 540А | 1078 | 16.7 | 1 | 180 |

#### Таблица 3.1.2.14 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист автосамосвала |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 90 | 45 | 108 | 5 | 25 | 237 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |

Таблица 3.1.2.15 - Эксплуатационные затраты на автосамосвал БелАЗ – 540А.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты рублей на 1000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт | Шины | Общие Затраты, тыс.руб. | Пробег автосамосвалов, тыс. км |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| # Автосамосвал БелАЗ – 540А | 1 | 3500 | 720 | 950 | 1380 | 2.16 * 40000 | 74 | 50 |  | 370 |

Прочие затраты

# Зпр = (Ззп  + Зам + Зрм  ) * 10% = (176000 + 180000 + 370000) = 72600 рублей;

### Таблица 3.1.2.16 – Калькуляция стоимости машино-смены автосамосвала БелАЗ – 540А

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 135 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 156600 | 580 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 176000 | 652 | 1.1 |
| Материалы | руб. | 370000 | 1370 | 2.3 |
| Амортизация | руб. | 180000 | 667 | 1.2 |
| Текущий ремонт | руб. | 215600 | 798 | 1.4 |
| Цеховые расходы | руб. | 94160 | 348 | 0.6 |
| Прочие расходы | руб. | 207152 | 767 | 1.3 |
| Стоимость | руб. | 1242912 | 4603 | 7.9 |
| Стоимость машино-час | руб. | 472 | 472 |  |

Расчет нормы выработки бульдозера Т – 170 на отвалообразования  эфелей.

Сезонная норма выработки

Qбсез = Qбсм * nсм * Тсез = 668 * 2 * 135 = 180000 м3

где  Тсез – сезонный фонд работы бульдозера, Тсез = 135 дней;

Тсез = Тс  - Тппр = 149 – 14 = 135 дней;

где Тс  - продолжительность сезона, Тс  = 149 дней;

Тппр – планово предупредительные работы,  Тппр = 12 дней;

Сменная норма выработки

Qбсм = 100 * (Тсм – Тпз – Тлн )  * Кi / (То – Тв ) * Котд =                                                                      100 * (720 – 82 – 10) * 1.7 / (144 +2.43) * 1.09 = 668 м3

где То – норматив основного времени на 100 м3 горной массы,                        То = 144 минуты;

Тв – норматив вспомогательного времени на 100 м3 горной массы,                  Тв = 2.43 минут;

Котд – коэффициент, учитывающий время на отдых машиниста бульдозера, Котд =  1.09

Кi - поправочный коэффициент, Кi = 1.7;

Кi = Ксм  * Ккл * Квз * Кнад  * Кзп  = 1.46 * 0.98 * 0.97 * 0.96 * 1.25  = 1.7

где Ксм – сменный коэффициент, Ксм = 1.46;

Ккл – климатический коэффициент, Ккл = 0.98;

Квз – взрывание в течении смены, Квз = 0.97;

Кнад – коэффициент надежности оборудования, Кнад = 0.96;

Кпп – при повторной перевалки взорванных пород, Кпп = 1.25;

Приведенные затраты для бульдозера Т- 170.

# Зпр = Сэкс + Еэ * К =  1100000 + 0.16 * 5152000 = 1924320 рублей;

#### Таблица 3.1.2.17 - Балансовая стоимость бульдозера Т- 170

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 4684 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 468 |
| Всего | - | тыс.руб. | 5152 |

Эксплуатационная себестоимость

# Сэкс = Зам + Зп+ Звм +  Зпр = 618000 + 160000 + 222000 + 100000 =

# = 1100000 рублей;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования, Зам = 618 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп = 160000 рублей;

Звм  - эксплуатационные затраты, Звм = 222000 рублей;

# Зпр - прочие затраты, Зпр = 100000 рублей;

Таблица 3.1.2.18 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бульдозер Т- 170 | 5152 | 12 | 1 | 618 |

Таблица 3.1.2.19 - Эксплуатационные затраты на бульдозер Т - 170.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. Топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт |  | Общие Затраты, тыс.руб. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Бульдозер Т- 170 | 1 | 39 | 9.8 | 6.1 | 29.7 | 84.6 |  | 2634 |  | 222 |

#### Таблица 3.1.2.20 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист Т-170 |  | 2 | 2.2 | 149 | 250 | 82 | 41 | 98 | 4 | 23 | 248 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |

Прочие затраты

# Зпр = (Ззп  + Зам + Зрм  ) * 10% = (618000 + 160000 + 222000) * 10% =

# = 100000 рублей;

### Таблица 3.1.2.21 – Калькуляция стоимости машино-смены бульдозера

### Т - 170

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 135 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 180000 | 668 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 160000 | 592 | 0.9 |
| Материалы | руб. | 222000 | 822 | 1.2 |
| Амортизация | руб. | 618000 | 2289 | 3.4 |
| Текущий ремонт | руб. | 1030400 | 3816 | 5.7 |
| Цеховые расходы | руб. | 203040 | 752 | 1.2 |
| Прочие расходы | руб. | 446688 | 1654 | 2.5 |
| Стоимость | руб. | 2680128 | 9929 | 14.9 |
| Стоимость машино-час | руб. | 1018 | 1018 |  |

Расчет нормы выработки бурового станка 2СБШ – 250МН.

Сезонная норма выработки

Qбрсез = Qбрсм * nсм * Тсез = 280 * 2 * 230 = 130000 п.м.

где Тсез – сезонный фонд работы бурового станка, Тсез = 230 дней

Тсез = Тс  - Тппр  - Тпр = 290 – 56 – 4 = 230 дней;

где Тс  - продолжительность сезона, Тс  = 290 дней;

Тппр – планово предупредительные работы,  Тппр = 56 дней;

Тпр – количество праздничных дней, Тпр = 4 дня;

Сменная норма выработки

Qбрcез = (Тсм – Тпз – Тлн – Тпт ) * Кi  / tо  +  tв  =

= (720 – 25 – 10 – 10) * 1.2 / 1.52 + 1.35 = 280 п.м.

где Тсм – продолжительность смены, Тсм = 720 минут;

Тпз – время выполнения подготовительно – заключительные операций,

Тпз = 25 минут;

Тлн – время на личные надобности, Тлн  = 10 минут;

Тпт – продолжительность перерывов в работе по технологическим и организационным причинам, Тпт  = 10 минут;

tо  - время на выполнение основных операций, приходящееся на 1 метр скважины, tо = 1.35 минут;

tв - время на выполнение вспомогательных операций, приходящееся на 1 метр скважины, tв = 1.52 минут;

Кi - поправочный коэффициент, Кi = 1.2;

Кi = Ксм  * Ккл * Квз * Кнад  = 1.5 * 0.86 * 0.97 * 0.96 = 1.2;

где Ксм – сменный коэффициент, Ксм = 1.5;

Ккл – климатический коэффициент, Ккл = 0.86;

Квз – взрывание в течении смены, Квз = 0.97;

Кнад – коэффициент надежности оборудования, Кнад = 0.96;

Приведенные затраты для бурового станка СБШ – 250МН.

# Зпр = Сэкс + Еэ * К = 2449115 + 0.16 * 3025000 = 2933115 рублей;

Таблица 3.1.2.22- Балансовая стоимость бурового станка СБШ – 250МН.

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 2750 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 275 |
| Всего | - | тыс.руб. | 3025 |

Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зп + Звм +  Зпр+ Зэ = 454000 +658000 + 745000 +369468 + 222647 =

= 2449115 рублей;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования,

Зам = 454000 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп =  658000 рублей;

Звм - эксплуатационные затраты, Звм = 745000 рублей;

Зэ  - затраты на электроэнергию, Зэ = 369468 рублей;

Зпр - прочие затраты, Зпр = 222647 рублей;

Таблица 3.1.2.23 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровой станок СБШ – 250МН. | 3025 | 15 | 1 | 454 |

Таблица 3.1.2.24 - Эксплуатационные затраты на буровой станок

СБШ – 250МН.

| Оборудование | Кол-во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Канаты | ГСМ | Материалы | Ремонт | Кабели | Общие Затраты на 1 машино - час. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Буровой станок СБШ – 250МН | 1 | 0.7 | 9 | 64.5 | 90 | 1.8 | 166 | 4485 |  | 745 |

#### Таблица 3.1.2.25 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист СБШ –250МН |  | 2 | 2.2 | 290 | 300 | 192 | 96 | 230 | 9 | 53 | 580 |
| Помощник машиниста |  | 2 | 2.2 | 290 | 250 | 146 | 73 | 175 | 7 | 40 | 441 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |

Таблица 3.1.2.26 - Затраты на электроэнергию.

| Наименования затрат | Единицы измерения. | Расход энергии в год | Цена за единицу измерения, руб. | Годовые затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата по одноставочному тарифу | кВт | 358800 | 0.224 | 80370 |
| Плата по двухставочному тарифу | кВт | 2880 | 79 | 227520 |
| Неучтенные затраты 20% |  |  |  | 61578 |
| Всего |  |  |  | 369468 |

Расход энергии по одноставочному тарифу, Wо = 358800 кВт;

Расход энергии по двухставочному тарифу, Wд = 2880 кВт;

Wо = Nуст * tг * К * Цот * Ки = 322 * 4485 * 0.25 * 0.8 = 358800 кВт;

где  Nуст – установленная мощность бурового станка СБШ – 250МН,

Nуст = 322 кВт;

Wд = Nуст * Тмес * Цдт * Ки = 322 * 9 * 0.8 = 2880 кВт;

Прочие затраты

Зпр = (Ззп  + Зам + Зрм   + Зэ) * 10% =

= (454000 +658000 + 745000 +369468  )* 10% = 222647 рублей;

### Таблица 3.1.2.27 – Калькуляция стоимости машино-смены бурового станка

### СБШ –250МН

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 п.м. |
| #### Количество рабочих дней | - | 230 | - | - |
| #### Производительность | п.м. | 130000 | 280 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 658000 | 1430 | 5.1 |
| Материалы | руб. | 745000 | 1620 | 5.8 |
| Амортизация | руб. | 454000 | 987 | 3.4 |
| Электроэнергия | руб. | 369468 | 803 | 2.8 |
| Текущий ремонт | руб. | 605000 | 1315 | 4.7 |
| Цеховые расходы | руб. | 283147 | 615 | 2.1 |
| Прочие расходы | руб. | 622923 | 1355 | 4.8 |
| Стоимость | руб. | 3737537 | 8125 | 28.7 |
| Стоимость машино-час | руб. | 833 | 833 |  |

Таблица 3.1.2.28 Расчет производительности экскаватора КАТО-1500GV на производстве добычных работ

| Наименование показателей | Ед. изм. | Месяцы |  |  |  |  |  | Итого за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен | Окт |  |
| Продолжительность сезона | сут. | 7 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 149 |
| #### ППР | сут. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Количество рабочих дней | сут. | 7 | 27 | 28 | 28 | 27 | 18 | 135 |
| Число часов работы в сутки | час | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Число часов работы в сезон | час | 137 | 527 | 546 | 546 | 527 | 351 | 2632 |
| Часовая норма выработки | м3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Поправочные коэффициенты на неравномерность и на зимнее условия работ | - - | 0.9 0.9 | 0.9 1 | 0.9 1 | 0.9 1 | 0.9 0.95 | 0.9 0.9 | 0.9 0.92 |
| Часовая норма с учетом поправочных коэффициен. | м3 | 71 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 75.2 | 71 | 75.8 |
| Расчетная производительность по периоду года | тыс.м3 | 11 | 43 | 44 | 44 | 40 | 26 | 208 |

Приведенные затраты для экскаватора КАТО-1500GV.

# Зпр = Сэкс + Еэ * К = 674000 + 0.16 * 1920000 = 981200 рублей;

Таблица 3.1.2.29 – Балансовая стоимость экскаватора КАТО-1500GV.

| Наименования расходов | Процентное содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 1750 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 170 |
| Всего | - | тыс.руб. | 1920 |

Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зп + Звм +  Зпр = 230000 + 191000 + 192000 + 61000 =

= 674000 рублей;

где Зам - затраты на амортизацию горного оборудования, Зам = 230000 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп = 191000 рублей;

Звм  - затраты на вспомогательные материалы, Звм = 192000 рублей;

# Зпр - прочие затраты, Зпр = 61000 рублей;

Таблица 3.1.2.30 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист КАТО-1500GV |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 98 | 49 | 117 | 5 | 27 | 296 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |

Таблица 3.1.2.31 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| экскаватор КАТО-1500GV. | 1920 | 12 | 1 | 230 |

Таблица 3.1.2.32 - Эксплуатационные затраты на экскаватор КАТО-1500GV.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. Топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт |  | Общие Затраты, тыс.руб. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| экскаватор КАТО-1500GV. | 1 | 27 | 6.6 | 7.5 | 32 | 73.1 |  | 2634 |  | 192 |

Прочие затраты

Зпр = (Ззп  + Зам + Зрм  ) * 10% = (230000 + 191000 + 192000) * 10% =

# = 61000 рублей;

### Таблица 3.1.2.33 – Калькуляция стоимости машино-смены экскаватора КАТО-1500GV.

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 135 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 208000 | 770 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 191000 | 707 | 0.9 |
| Материалы | руб. | 192000 | 711 | 0.9 |
| Амортизация | руб. | 230000 | 852 | 1.1 |
| Текущий ремонт | руб. | 122600 | 454 | 0.6 |
| Цеховые расходы | руб. | 73560 | 272 | 0.4 |
| Прочие расходы | руб. | 161832 | 599 | 0.8 |
| Стоимость | руб. | 970992 | 3596 | 4.7 |
| Стоимость машино-час | руб. | 368 | 368 |  |

Таблица 3.1.2.34 -Расчет производительности экскаватора ЭШ 15 / 90А на производстве вскрышных работ

| Наименование показателей | ед. изер. | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен | Окт | Нояб. |  |
| Продолжитель- ность сезона | сут | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 260 |
| Календарный фонд времени по месяцам | ч | 480 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 624 | 6240 |
| Вспомогательные работы | ч | 31 | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 25 | 242 |
| ППР | ч | - | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 770 |
| ПЗО | ч | 91 | 85 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 69 | 721 |
| Время на отдых и личные надобности | ч | 32 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 39 | 390 |
| Часов чистой работы в месяц | ч | 326 | 466 | 501 | 476 | 498 | 498 | 474 | 485 | 393 | 4117 |
| Часов чистой работы в сутки | ч | 16.3 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 15.8 |
| Часовая норма выработки | м3 | 425 | 465 | 475 | 555 | 555 | 555 | 555 | 516 | 472 | 508 |
| Суточная производитель-ность | м3 | 6928 | 7207 | 7695 | 8825 | 8936 | 8936 | 8769 | 8049 | 7127 | 8052 |
| Производитель-ность экскаватора по периодам | т.м3 | 138 | 217 | 240 | 264 | 276 | 276 | 263 | 250 | 185 | 2109 |

Приведенные затраты для экскаватора ЭШ 15 / 90А приведены в пункте 3.1.1 (таблица с 3.1.1.12 по 3.1.1.16).

### Таблица 3.1.2.35 – Калькуляция стоимости машино-смены экскаватора

ЭШ 15 / 90.

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 260 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 2109000 | 4026 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 1009000 | 1941 | 0.5 |
| Материалы | руб. | 3500000 | 6731 | 1.7 |
| Амортизация | руб. | 2499000 | 4801 | 1.2 |
| Электоэнергия | руб. | 2028000 | 3900 | 0.9 |
| Текущий ремонт | руб. | 12495200 | 24029 | 6.1 |
| Цеховые расходы | руб. | 2153120 | 4140 | 1.1 |
| Прочие расходы | руб. | 4736864 | 9109 | 2.3 |
| Стоимость | руб. | 28421184 | 54656 | 13.6 |
| Стоимость машино - час | руб. | 5606 | 5606 |  |

Расчет нормы выработки бульдозера Т – 500 на рыхление торфов.

Сезонная норма выработки

Qбсез = Qбсм * nсм * Тсез  = 780 * 2 * 135 = 210000 м3

где  nсм – количество смен работы в сутки, nсм = 2 смены;

Тсез – сезонный фонд работы бульдозера, Тсез = 135 дней

Тсез = Тс  - Тппр  - Тпр = 149 – 14 = 135 дней;

где Тс  - продолжительность сезона, Тс  = 149 дней;

Тппр – планово предупредительные работы,  Тппр = 14 дней;

Сменная норма выработки

Qбсм = 100 * (Тсм – Тпз – Тлн )  * Кi / (То  + Тв ) * Котд =

= 100 * (720 – 82 – 10 )  * 0.7 / (50 +1.86 ) * 1.09 = 780 м3

где Тсм – продолжительность смены, Тсм = 720 минут;

Тпз – время выполнения подготовительно – заключительные операций,

Тпз = 55 минут;

Тлн – время на личные надобности, Тлн  = 10 минут;

То – норматив основного времени на 100 м3 горной массы, То = 55 минут;

Тв – норматив вспомогательного времени на 100 м3 горной массы,                   Тв = 1.86 минут;

Котд – коэффициент, учитывающий время на отдых машиниста бульдозера, Котд =  1.09

Кi - поправочный коэффициент, Кi = 0.7;

Кi = Ксм  * Ккл * Ктп * Квз * Кзп  = 1.46 * 0.98 * 0.92 * 0.97 * 0.5 = 0.7

где Ксм – сменный коэффициент, Ксм = 1.46;

Ккл – климатический коэффициент, Ккл = 0.98;

Ктп- коэффициент на транспортирования мерзлых пород, Кэмп = 0.92;

Квз – взрывание в течении смены, Квз = 0.97;

Кзп  - при зачистке плотика, Кзп  = 0.5;

Приведенные затраты для бульдозера Т- 500.

# Зпр = Сэкс + Еэ * К = 2432000 + 0.16 * 10862500 = 4170000 рублей;

#### Таблица 3.1.2.36 - Балансовая стоимость бульдозера Т- 500

| Наименования расходов | Процентное Содержание | Единицы измерения | ## Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупочная цена | - | тыс.руб. | 9875 |
| Транспортирования | 10% | тыс.руб. | 987.5 |
| Всего | - | тыс.руб. | 10862.5 |

### Эксплуатационная себестоимость

Сэкс = Зам + Зп + Звм +  Зпр = 1630000 + 191000 + 390000 + 221000 =

= 2432000 рублей;

где  Зам - затраты на амортизацию горного оборудования,

Зам = 1630000 рублей;

Зп - заработанная плата, Зп = 191000 рублей;

Звм  - эксплуатационные затраты, Звм = 390000 рублей;

Зпр - прочие затраты, Зпр = 221000 рублей;

Таблица 3.1.2.37 - Затраты на амортизацию горного оборудования.

| Оборудование | Стоимость оборудования, тыс.руб. | Норма амортизации, % | Количество, шт. | Годовая сумма амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер Т-500 | 10863 | 15 | 1 | 1630 |

Таблица 3.1.2.38 - Эксплуатационные затраты на бульдозер Т - 500.

| Оборудование | Кол -во, шт. | Затраты на 1 машино – час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диз. Топливо | ГСМ | Материалы | Ремонт |  | Общие Затраты, тыс.руб. | Количество часов работы в сезон, час. |  | Общая сумма затрат, тыс. руб. |
| Бульдозер Т- 500 | 1 | 67 | 18.5 | 10.8 | 51.7 | 148 |  | 2634 |  | 390 |

Таблица 3.1.2.39 - Заработанная плата

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Машинист Т-500 |  | 2 | 2.2 | 149 | 300 | 98 | 49 | 117 | 5 | 27 | 296 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |

Прочие затраты

Зпр = (Ззп  + Зам + Зрм  ) * 10% = (191000 + 1630000 + 390000) * 10% =

= 221000 рублей;

### Таблица 3.1.2.40 – Калькуляция стоимости машино-смены бульдозера Т - 500

| ### Затраты | Ед. изм. | ### Стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Годовая | Сменная | На 1 м3 |
| #### Количество рабочих дней | - | 135 | - | - |
| #### Производительность | м3 | 210000 | 780 | - |
| Продолжительность смены | час | - | 12 | - |
| Заработанная плата | руб. | 191000 | 707 | 0.9 |
| Материалы | руб. | 390000 | 1445 | 1.8 |
| Амортизация | руб. | 1630000 | 6037 | 7.7 |
| Текущий ремонт | руб. | 2172500 | 8046 | 10.3 |
| Цеховые расходы | руб. | 438350 | 1623 | 2.2 |
| Прочие расходы | руб. | 964370 | 3572 | 4.6 |
| Стоимость | руб. | 5786220 | 21430 | 27.5 |
| Стоимость машино-час | руб. | 2198 | 2197 |  |